PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2025/2026

Przedszkola  Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.

Cel:

- Rozwijanie kompetencji nauczycieli do dbałości o zdrowie i prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci

Kryterium sukcesu:
••  Udział 70 % nauczycielek w dostępnych formach doszkalania

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

••	Co wskaże, że osiągnięto cel?  Liczba nauczycielek, która skorzysta z oferty szkoleń

••	Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza dokumentów: listy obecności, zaświadczenia o odbyciu szkoleń, rozmowa 
z nauczycielkami

••	Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół i koordynatorka promocji zdrowia; czerwiec 2026 r.

| Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres/ termin realizacji | Wykonawcy/ osoby odpowiedzialne | Potrzebne środki/zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Przedstawieni planu działań podczas Rady Pedagogicznej. | Zatwierdzenie wybranych działań. | - Dyskusja w gronie pedagogicznym. - Zatwierdzenie wybranych działań | 09.2025 r. | Koordynatorka Zespołu Promocji Zdrowia | Papier, materiały biurowe | Protokół z Rady Pedagogicznej |
| 2. Umieszczenie Naprawczego planu działań na stronie internetowej przedszkola. | - zamieszczony post na stronie internetowej. | - Opracowanie posta, udostępnienie go na stronie www.tygrysek.gorzow .pl oraz platformie iPrzedszkole | 09.2025 r. | Koordynatorka Zespołu Promocji Zdrowia | Komputer, Internet, | Post dostępny na stronie internetowej |
| 3. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla nauczycielek z zakresu edukacji zdrowotnej organizowanych w województwie lubuskim | -Spis ofert i propozycji szkoleń dostępny na tablicy informacyjnej w bibliotece, oraz udostępnienie spisu w przedszkolnym komunikatorze. | -zebranie ofert szkoleń/warsztatów i przygotowanie w formie listy | 09.2025r. | Zespół promocji zdrowia Dyrektor | Internet, komputer | Oferta szkoleń dostępna na tablicy inf. oraz komunikatorze |
| 4. Zorganizowanie cyklu szkoleń w ramach WDN dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej: - Zabawy sensoryczne w terenie. - Zabawy sensoryczne i eksperymenty w kuchni. - Zabawy sensoryczne w ogrodzie przedszkolnym. - Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym. | Udział 90% nauczycielek w WDN | - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia - ustalenie osób prowadzących i harmonogramu szkoleń. | Cały rok szkolny | Dyrektor, nauczycielki wyznaczone przez Dyrektora do przeprowadzenia szkoleń. | - tablica multimedialna, laptop. | - Protokół z WDN, lista obecności -Harmonogram szkoleń |
| 5. Nawiązanie współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i panią Agatą Smolińską w celu przeprowadzenia warsztatów/ zajęć edukacyjnych z kadrą przedszkola oraz z dziećmi. | Zajęcia przeprowadzone z pracownikami przedszkola oraz w dwóch grupach dzieci. | -Przygotowanie ogłoszenia na stronie internetowej, portal Przedszkole oraz plakatów -Nagłośnienie akcji | 09-10.2025 r. | Zespół promocji zdrowia | -Materiały plastyczne, biurowe -Komputer, Internet, | - zdjęcia ze spotkania |
| 6. Zorganizowanie zajęć koleżeńskich w zakresie treści edukacji zdrowotnej (np. przyrodniczych, ekologicznych). | -Udział 50% nauczycielek w zajęciach koleżeńskich | - Ustalenie osoby prowadzącej szkolenie -Pozyskanie do współpracy rodziców posiadających odpowiednie kompetencje, dziadków, specjalistów z zewnątrz, - Omówienie organizacji i harmonogramu szkoleń | Październik 2025 – czerwiec 2026 r. | Zespół promocji zdrowia, koordynatorzy, nauczyciele, dyrektor | -Honorarium dla osoby prowadzącej szkolenie, -Materiały biurowe, - Miejsce szkolenia/ sala przedszkolna | Obecność na zajęciach |
| 7. Obserwowanie zajęć otwartych w innych przedszkolach | -Nauczycielki wezmą udział w zajęciach | -śledzenie i udostępniania informacji ze strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, zakładka doradcy metodycznego ds. wychowania przedszkolnego | Cały rok | Zespół promocji zdrowia, nauczycielki, dyrektor | - art. biurowe | Obecność na zajęciach |
| 8. Zaproszenie rodziców posiadających odpowiednie kompetencje (np. lekarzy, psychologów, pedagogów, dietetyków) do prowadzenia zajęć dla pracowników przedszkola, rodziców dzieci i dziadków) . | - Organizacja przynajmniej jednego spotkania | - Zaproszenie rodziców na zebraniu z rodzicami do zgłaszania się do nauczycielek, zapisywanie propozycji temetów prelekcji - sporządzenie ogłoszenia do wywieszenie przed każdą salą grupową dot. poszukiwania chętnych rodziców do prelekcji. | Wrzesień-zebrania, ogłoszenia Cały rok- prelekcje | Wszystkie nauczycielki | - art. Biurowe - tablica multimedialna | Protokół zebrania z rodzicami - zorganizowane zajęcia |
| 8. Dzielenie się materiałami edukacyjnymi, pomocami dydaktycznymi: Stworzenie grupy w komunikatorze do dzielenia się materiałami ze szkoleń, informowania o zapotrzebowaniu na pomoce, poszukiwanych środkach dydaktycznych. | Utworzenie grupy na komunikatorze i dodawane informacje. | Utworzenie grupy | 09.2025 | Zespół Promocji Zdrowia Nauczyciele Dyrektor Personel przedszkola Rodzice | Komputer | Monitorowanie zapisów na grupie. |
| 10. Dokonanie ewaluacji wyników działań w roku szkolnym 2025/2026 | Przeprowadzenie ewaluacji. | Spotkanie zespołu promocji zdrowie, analiza, opracowanie danych. | 30.06.2025 | Zespół PPZ, Koordynatorzy Dyrektor, nauczyciele | Komputer, protokolarz z rad pedagogiczny pe. | Raport końcowy |

,